**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЙЦИЯ МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01.03.2023 № 9 с.Мельниково**

Об организации и проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

и защите населения в период прохождения

весеннего паводка 2023 года

на территории МО Мельниковский сельсовет

Новичихинского района Алтайского края

С целью безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного материального ущерба, обеспечения безопасности населения в весенний период 2023 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы Мельниковского сельсовета под личным руководством (Приложение 1).

2. Утвердить план профилактических и организационных мероприятий по защите населения и территории муниципального образования в период весеннего паводка 2023г (Приложение 2).

3. Утвердить план привлечения аварийных бригад и техники в период прохождения паводковых вод (Приложение 3).

4. Контроль за работой оперативной группы и выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мельниковского сельсовета И.В.Сергеева

Приложение 1

к Постановлению

Администрации

Мельниковского сельсовета

№9 от 01 марта 2023 года

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

АДМИНИСТРАЦИИ МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефоны (код 38555) | | |
| сотовый | домашний | рабочий |
| 1 | Сергеева Ирина Викторовна | Глава сельсовета | 89231615671 | - | 25-6-16 |
| 2 | Ермакова Светлана Алексеевна | Специалист Администрации, ответственный за организацию деятельности  по ГО и ЧС | 89293988944 | - | 25-5-43 |
| 3 | Наумов Евгений Владимирович | Участковый уполномоченный МО МВД «Поспелихинский»  (по согласованию) | 9993311898 | - | - |
| 4 | Кривошейцев Андрей Викторович | Директор ООО «Мельниково»  (по согласованию) | 9231660408 | - | 25-5-40 |
| 5 | Гюнтер  Виктор Оскарович | Директор  ООО «Маяк»  (по согласованию) | 89627924198 | 25-5-35 | - |
| 6 | Лубнин  Алексей  Александрович | Руководитель КФХ «ИП Лубнина А.А.»  (по согласованию) | 9293906899 | 25-5-29 | - |
| 7 | Дармаков Виктор Викторович | Депутат РСД, Мастер Мельниковского участка ООО «Новичиха лес»  (по согласованию) | 89237204368 | - | 25-5-81 |
| 8 | Богомаз Валерий Александрович | Директор МУП «Водоснабжение»  (по согласованию) | 89293949232 | 25-6-92 | 25-7-24 |
| 9 | Сергеев Николай Анатольевич | Начальник ПЧ ГПС №106  (по согласованию) | 89237925221 | - | 25-5-85 |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации

Мельниковского сельсовета

№9 от 01 марта 2023 года

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| 1 | Обследовать русла ручьев, по возможности углубить | Октябрь (ежегодно) |
| 2 | Выявить объекты, угрожаемые подтоплением | До 15 марта |
| 3 | Принять меры по очистке от снега и льда искусственных водостоков под дорожным полотном (ул.Ленинская) | До 10 марта |
| 4 | Очистить русла ручьев в местах прохождения паводковых вод | До 10 марта |
| 5 | Принять меры по отводу паводковых вод с целью предупреждения размыва кладбища, площадки для сбора мусора | 15-20 марта |
| 6 | Провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев. | До 15 марта |
| 7 | Привлечь общественные объединения для разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | До 15 марта |
| 8 | Рекомендовать руководителям всех форм собственности организовать очистку водостоков, произвести скол льда, сброс снега с крыш, отвод паводковых вод от объектов экономики и социальных объектов | До 15 марта |
| 9 | Совместно с руководителями организаций организовать аварийные бригады, спланировать дежурство специальной техники в период обильного снеготаяния | 10-31 марта  (срок может меняться с учетом погодных условий) |

Приложение №3

к Постановлению

Администрации

Мельниковского сельсовета

№ 9 от 01 марта 2023 г.

ПЛАН

ПРИВЛЕЧЕНИЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД И ТЕХНИКИ

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПАВОДКОВЫХ ВОД

на территории муниципального образования

МЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Наименование техники | | | Назначение техники |
| 1 | **Аварийная бригада Администрации Мельниковского сельсовета (ответственный – глава сельсовета Сергеева Ирина Викторовна)** (сот телефон: 923 161 56 71), дежурный телефон: 25-5-85 | | | | |
|  | Сергеев Николай Анатольевич | УАЗ – 220694 | | | Обслуживание рабочей группы |
|  | Симонов Александр Николаевич | ГАЗ 53 | | | Пожарная машина для откачки воды |
|  | Фелингер Александр Давыдович | трактор ЮМЗ –6Л | | | Экскаватор |
|  | Богомаз Валерий Александрович | КАМАЗ 5320 | | | Подвоз грунта в места размыва дорожного полотна |
| 2 | **Аварийная бригада ООО «Мельниково» (ответственный - директор хозяйства Кривошейцев Андрей Викторович)** ,  дежурный телефон: 25- 5-71 | | | | |
|  | Шалимов Алексей Петрович | | Мобилизация работников предприятия | | |
|  | Отставных Алексей Александр-ч | | К-744 | Бульдозер (лопата, клин) | |
|  | Бейтель Виктор Викторович | К-744 | | Бульдозер | |
|  | Васильев Александр Владим-вич | МАНИТУ | | КУН | |
| 3 | **Аварийная бригада ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ** | | | | |
|  | Лубнин Алексей Александрович  Тел.25-5-29 | Мобилизация работников предприятия КФХ «ИП Лубнин АА» | | | |
|  | Зикратьев Виктор Александр-ч | МТЗ 82 | | | КУН, лопата |
|  | Гюнтер Виктор Оскарович  Тел. 25-5-35 | Мобилизация работников предприятия ООО «Маяк» | | | |
|  | Шабалин Вячеслав Александрович | МТЗ-82 | | | Бульдозер (лопата, КУН) |