**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЙЦИЯ МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.03.2025 № 11 с.Мельниково**

Об организации и проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

и защите населения в период прохождения

 весенне-летнего половодья 2025 года

на территории МО сельское поселение Мельниковский сельсовет

Новичихинского района Алтайского края

С целью безаварийного пропуска паводковых вод на территории МО сельское поселение Мельниковский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного материального ущерба, обеспечения безопасности населения в весенне-летний период 2025 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы Мельниковского сельсовета под личным руководством (Приложение 1).

2. Утвердить план профилактических и организационных мероприятий по защите населения и территории муниципального образования в период весеннего паводка 2025г (Приложение 2).

3. Утвердить план привлечения аварийных бригад и техники в период прохождения паводковых вод (Приложение 3).

4. Контроль за работой оперативной группы и выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мельниковского сельсовета И.В.Сергеева

Приложение 1

к Постановлению

Администрации

 Мельниковского сельсовета

№11 от 06 марта 2025 года

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

АДМИНИСТРАЦИИ МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефоны (код 38555) |
| сотовый | домашний | рабочий |
| 1 | Сергеева Ирина Викторовна | Глава сельсовета | 89231615671 | - | 25-6-16 |
| 2 |  Ермакова Светлана Алексеевна | Специалист Администрации, ответственный за организацию деятельности по ГО и ЧС | 89293988944 | - | 25-5-43 |
| 3 | Стародубцев Владимир Юрьевич | Участковый уполномоченный МО МВД «Поспелихинский»(по согласованию) | 9965009106 | - | - |
| 4 | Кривошейцев Андрей Викторович | Директор ООО «Мельниково»(по согласованию) | 9231660408 | - | 25-5-40 |
| 5 | Гюнтер Виктор Оскарович | Директор ООО «Маяк»(по согласованию) | 89627924198 | 25-5-35 | - |
| 6 | ЛубнинАлексей Александрович | Руководитель КФХ «ИП Лубнина А.А.»(по согласованию) | 9293906899 | 25-5-29 | - |
| 7 | Дармаков Виктор Викторович | Депутат РСД, Мастер Мельниковского участка ООО «Новичиха лес»(по согласованию) | 89237204368 | - | 25-5-81 |
| 8 | Богомаз Валерий Александрович | Директор МУП «Водоснабжение» (по согласованию) | 89293949232 | 25-6-92 | 25-7-24 |
| 9 | Сергеев Николай Анатольевич | Начальник ПЧ ГПС №106(по согласованию) | 89237925221 | - | 25-5-85 |

Приложение 2

к Постановлению

 Администрации

Мельниковского сельсовета

№11 от 06 марта 2025 года

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Сроки выполнения |
| 1 | Обследовать русла ручьев, по возможности углубить | Октябрь (ежегодно) |
| 2 | Выявить объекты, угрожаемые подтоплением | До 15 марта |
| 3 | Принять меры по очистке от снега и льда искусственных водостоков под дорожным полотном (ул.Ленинская) | До 15 марта |
| 4 | Очистить русла ручьев в местах прохождения паводковых вод | До 15 марта |
| 5 | Принять меры по отводу паводковых вод с целью предупреждения размыва кладбища, площадки для сбора мусора | 15-20 марта |
| 6 | Провести необходимые работы по герметизации водозаборных скважин и колодцев. | До 15 марта |
| 7 | Привлечь общественные объединения для разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период | До 15 марта |
| 8 | Рекомендовать руководителям всех форм собственности организовать очистку водостоков, произвести скол льда, сброс снега с крыш, отвод паводковых вод от объектов экономики и социальных объектов | До 15 марта |
| 9 | Совместно с руководителями организаций организовать аварийные бригады, спланировать дежурство специальной техники в период обильного снеготаяния | 10-31 марта (срок может меняться с учетом погодных условий) |

Приложение №3

к Постановлению

Администрации

Мельниковского сельсовета

№ 11 от 06 марта 2025 г.

ПЛАН

ПРИВЛЕЧЕНИЯ АВАРИЙНЫХ БРИГАД И ТЕХНИКИ

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПАВОДКОВЫХ ВОД

на территории муниципального образования

МЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Наименование техники | Назначение техники |
| 1 |  **Аварийная бригада Администрации Мельниковского сельсовета (ответственный – глава сельсовета Сергеева Ирина Викторовна)** (сот телефон: 923 161 56 71), дежурный телефон: 25-5-85 |
|  | Сергеев Николай Анатольевич | УАЗ – 220694 | Обслуживание рабочей группы |
|  | Симонов Александр Николаевич | ГАЗ 53 | Пожарная машина для откачки воды |
|  | Фелингер Александр Давыдович | трактор ЮМЗ –6Л | Экскаватор |
|  | Богомаз Валерий Александрович | КАМАЗ 5320 | Подвоз грунта в места размыва дорожного полотна |
| 2 |  **Аварийная бригада ООО «Мельниково» (ответственный - директор хозяйства Кривошейцев Андрей Викторович)** , дежурный телефон: 25- 5-71 |
|  | Шалимов Алексей Петрович  | Мобилизация работников предприятия |
|  | Отставных Алексей Александр-ч | К-744 | Бульдозер (лопата, клин) |
|  | Бейтель Виктор Викторович | К-744 | Бульдозер |
|  | Васильев Александр Владим-вич | МАНИТУ  | КУН |
| 3 | **Аварийная бригада ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ** |
|  | Лубнин Алексей АлександровичТел.25-5-29 | Мобилизация работников предприятия КФХ «ИП Лубнин АА» |
|  | Зикратьев Виктор Александр-ч | МТЗ 82 |  КУН, лопата |
|  | Гюнтер Виктор ОскаровичТел. 25-5-35 | Мобилизация работников предприятия ООО «Маяк» |
|  | Шабалин Вячеслав Александрович | МТЗ-82 | Бульдозер (лопата, КУН) |